## Sheet1
Order | Machine | SeqNo | Setup | Start | Process | End | Deadline | Lateness | Penalty | Cost
O1 | M1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 18 | 0 | 10 | 0
O11 | M1 | 2 | 0 | 7.5 | 11.5 | 19 | 20 | 0 | 12 | 0
O22 | M1 | 3 | 0 | 19 | 6.5 | 25.5 | 86 | 0 | 10 | 0
O25 | M1 | 4 | 0 | 25.5 | 10.5 | 36 | 53 | 0 | 14 | 0
O26 | M1 | 5 | 0 | 36 | 11 | 47 | 81 | 0 | 11 | 0
O38 | M1 | 6 | 0 | 47 | 12 | 59 | 115 | 0 | 13 | 0
O40 | M1 | 7 | 0 | 59 | 9.5 | 68.5 | 106 | 0 | 12 | 0
O45 | M1 | 8 | 0 | 68.5 | 5.5 | 74 | 110 | 0 | 9 | 0
O44 | M1 | 9 | 3 | 74 | 11.5 | 88.5 | 82 | 6.5 | 6 | 39
O30 | M1 | 10 | 7 | 88.5 | 12 | 107.5 | 115 | 0 | 13 | 0
O5 | M1 | 11 | 5 | 107.5 | 6.5 | 119 | 28 | 91 | 9 | 819
O21 | M1 | 12 | 0 | 119 | 8.5 | 127.5 | 69 | 58.5 | 7 | 409.5
O2 | M2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 0 | 12 | 0
O14 | M2 | 2 | 0 | 10 | 12.5 | 22.5 | 49 | 0 | 14 | 0
O15 | M2 | 3 | 0 | 22.5 | 12 | 34.5 | 66 | 0 | 9 | 0
O19 | M2 | 4 | 0 | 34.5 | 10 | 44.5 | 76 | 0 | 15 | 0
O33 | M2 | 5 | 0 | 44.5 | 10.5 | 55 | 53 | 2 | 14 | 28
O41 | M2 | 6 | 0 | 55 | 10.5 | 65.5 | 53 | 12.5 | 14 | 175
O20 | M2 | 7 | 0 | 65.5 | 7.5 | 73 | 61 | 12 | 11 | 132
O28 | M2 | 8 | 0 | 73 | 11.5 | 84.5 | 82 | 2.5 | 6 | 15
O23 | M2 | 9 | 0 | 84.5 | 9 | 93.5 | 100 | 0 | 9 | 0
O32 | M2 | 10 | 0 | 93.5 | 9.5 | 103 | 106 | 0 | 12 | 0
O13 | M2 | 11 | 5 | 103 | 5.5 | 113.5 | 49 | 64.5 | 11 | 709.5
O39 | M2 | 12 | 0 | 113.5 | 9 | 122.5 | 100 | 22.5 | 9 | 202.5
O3 | M3 | 1 | 0 | 0 | 10.5882 | 10.5882 | 12 | 0 | 8 | 0
O12 | M3 | 2 | 0 | 10.5882 | 12.9412 | 23.5294 | 18 | 5.5294 | 6 | 33.1765
O35 | M3 | 3 | 0 | 23.5294 | 7.0588 | 30.5882 | 78 | 0 | 8 | 0
O6 | M3 | 4 | 5 | 30.5882 | 9.4118 | 45 | 33 | 12 | 11 | 132
O8 | M3 | 5 | 0 | 45 | 12.3529 | 57.3529 | 38 | 19.3529 | 13 | 251.5882
O18 | M3 | 6 | 0 | 57.3529 | 12.3529 | 69.7059 | 78 | 0 | 10 | 0
O34 | M3 | 7 | 0 | 69.7059 | 12.9412 | 82.6471 | 81 | 1.6471 | 11 | 18.1176
O36 | M3 | 8 | 0 | 82.6471 | 13.5294 | 96.1765 | 82 | 14.1765 | 6 | 85.0588
O37 | M3 | 9 | 0 | 96.1765 | 6.4706 | 102.6471 | 110 | 0 | 9 | 0
O46 | M3 | 10 | 7 | 102.6471 | 14.1176 | 123.7647 | 115 | 8.7647 | 13 | 113.9412
O17 | M3 | 11 | 5 | 123.7647 | 8.2353 | 137 | 85 | 52 | 13 | 676
O4 | M4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0
O10 | M4 | 2 | 0 | 10 | 7.0588 | 17.0588 | 41 | 0 | 10 | 0
O43 | M4 | 3 | 0 | 17.0588 | 7.0588 | 24.1176 | 78 | 0 | 8 | 0
O9 | M4 | 4 | 5 | 24.1176 | 11.1765 | 40.2941 | 32 | 8.2941 | 7 | 58.0588
O16 | M4 | 5 | 0 | 40.2941 | 9.4118 | 49.7059 | 63 | 0 | 8 | 0
O24 | M4 | 6 | 0 | 49.7059 | 11.1765 | 60.8824 | 106 | 0 | 12 | 0
O27 | M4 | 7 | 0 | 60.8824 | 7.0588 | 67.9412 | 78 | 0 | 8 | 0
O31 | M4 | 8 | 0 | 67.9412 | 10.5882 | 78.5294 | 100 | 0 | 9 | 0
O29 | M4 | 9 | 7 | 78.5294 | 6.4706 | 92 | 110 | 0 | 9 | 0
O7 | M4 | 10 | 5 | 92 | 8.2353 | 105.2353 | 35 | 70.2353 | 14 | 983.2941
O42 | M4 | 11 | 0 | 105.2353 | 12.9412 | 118.1765 | 81 | 37.1765 | 11 | 408.9412